## Feuille1
Id_tache	desc_tache	Developpeur	Charge Prévue (H)	Priorité	date	nombre_heure	état
1	Rédiger les spécifications	Thomas JAVOUREZ	2	P1	06/03/19	2	Terminé
2	Rédiger la recette	Thomas JAVOUREZ, Damien SAILLY	3	P2	06/03/19	3	Terminé
3	Etablir le UseCase	Roman GAMBIER, Damien SAILLY	4	P1	06/03/19	4	Terminé
4	Réaliser les maquettes	Maria GRAINDORGE, Ossama MATCHA	8	P1	06/03/19	8	Terminé
5	Concevoir le squelette de l’application	Thomas JAVOUREZ	2	P1	06/03/19	2	Terminé
6	Review 1 (6/03 – 12h)	All	1,15	P1	06/03/19		Terminé
7	Review 2 (07/03 – 9h00)	All	1,15	P1	07/03/19	1,15	Terminé
8	Review 3 (07/03 – 12h)	All	1,15	P1	07/03/19	1,15	Terminé
9	Review 4 (08/03 – 9h00)	All	1,15	P1	08/03/19	1,15	Terminé
10	Closure (Dernier push + tests)	All	5	P3	06/03/19	0	Terminé
11	Closure (Dernier push + tests)	All	5	P3	07/03/19	0	Terminé
12	Closure (Dernier push + tests)	All	5	P3	08/03/19		Non initié
13	Protocole	Damien SAILLY	1	P1	06/03/19	1	Terminé
14	Base de donnée : Connexion et création des tables	Ossama MATCHA	1	P1	06/03/19	1	Terminé
15	Base de donnée : Récupération des requêtes	Ossama MATCHA	1	P1	06/03/19	1	Terminé
16	Connexion par IP	Damien SAILLY, Thomas JAVOUREZ	1	P1	06/03/19	10	Terminé
17	Main Activity coté client	Maria GRAINDORGE	2	P1	06/03/19	8	Terminé
18	Main Activity coté serveur	Roman GAMBIER	2	P1	06/03/19	5	Terminé
19	Git problems	Thomas JAVOUREZ	0	P1	06/03/19	0,75	Terminé
20	Client – envoi données réseau	Damien SAILLY	4	P1	07/03/19	4	Terminé
21	Client – envoi données camera	Ossama MATCHA, Damien SAILLY	8	P2	07/03/19	8+	En cours
22	Changelog	Damien SAILLY	0,5	P1	07/03/19	0,5	Terminé
23	Implementation fragment	Roman GAMBIER	10	P1	07/03/19	15	Terminé
24	Compilation livrable 0,0,5	Roman GAMBIER	0,5	P1	07/03/19	0,5	Terminé
25	Implementation CRUD	Ossama MATCHA	6	P1	07/03/19	7	Terminé
26	Composant Ecran	Thomas JAVOUREZ	14	P1	07/03/19	7	En cours
27	Composant GPS	Maria GRAINDORGE, Ossama MATCHA, Roman GAMBIER	5	P1	07/03/19	20	Terminé
28	Composant FileSystem	Thomas JAVOUREZ, Damien SAILLY	10	P1	06/03/19	10	Terminé
29	Identification Devices dans serveur	Ossama MATCHA, Roman GAMBIER	2,5	P1	07/03/19	2	Terminé
30	Mise en forme Net Infos coté serveur	Roman GAMBIER	1	P1	07/03/19	2	Terminé
31	Composant Batterie	Damien SAILLY	2	P1	08/03/19		Non initié
32	Composant liste d'appelles	Damien SAILLY	4	P1	08/03/19		Non initié
33	Mise en place du protocole	Ossama MATCHA, Damien SAILLY	6	P1	08/03/19		En cours
34	Ajout parametre ip serveur	Maria GRAINDORGE	1	P2	09/03/19		Non initié
35	Ajout login et option partie serveur	Roman GAMBIER	2	P2	09/03/19	4	Terminé
36	Presentation + diapo	All	10	P1	09/03/19		En cours